## 2019 год
Отчет за I квартал 2019 года
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование субъекта Российской Федерации/ ФЦП/ Госпрограммы /мероприятия/ наименование объекта капитального строительства | Единица измерения | Мощность | Год начала реализации проекта | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта/Год определения стоимости | Соглашение | Уровень софинансирования | Код Бюджетной Классификации |  | Капитальные вложения на текущий финансовый год | на текущий финансовый год |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Ожидаемое выполнение | Описание технического результата за отчетный период (с указанием процента технической готовности объекта)
[7 empty] | № п/п | ФБ/РБ | Раздел Подраздел | Направление расходов | Всего на год | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники | Всего на год | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники | Всего на год | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники | За счет всех источников финансирования
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" | [11 empty] | 563920
Федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" | [11 empty] | 563920
| Архангельская область | [10 empty] | 563920
Мероприятия по реконструкции зданий муниципального жилищного фонда и перевода жилищного фонда г. Мирного (Архангельская область) на отопление природным газом, в том числе: | [11 empty] | 503000
1 | Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области | [10 empty] | 468440
2 | Перевод жилищного фонда города Мирный Архангельской области на природный газ" (перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 26, 29, 30, 37, 41; ул. Пушкина, 5, 7, 9, 11, 15, 4, 6; Овчинникова, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 26; ул. Мира, 4, 6, 8, 10, 12, 16; ул. Неделина, 4, 6, 8, 16, 14, 22, 24, 26, 30; ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 16; ул. Чайковского, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Ломоносова, 9, 9а, 11, 13) | [10 empty] | 34560
Мероприятия по реконструкции объектов дорожной инфраструктуры г. Мирного (Архангельская область), в том числе: | [11 empty] | 60920
3 | Реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный Архангельской области | [10 empty] | 60920
Итого по Космодромам 3 объекта, 1 субъект РФ.
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
| Субъект РФ | [10 empty] | 0
1 | наименование объекта
2 | наименование объекта
3 | наименование объекта
4 | наименование объекта